УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Управления

Федерального казначейства

по Республике Хакасия

___________А.Г.Белов

«01» февраля 2013 г.

Отчет о выполнении Плана

деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия на 2012 год

| Мероприятие |  | Цель, прогнозируемый результат | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Направление 1 «Кассовое исполнение федерального бюджета и ведение реестра государственных контрактов Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Раздел 1.1 «Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Перечисление остатков средств поступающих во временное распоряжение казенных учреждений, а также остатков средств неучастников бюджетного процесса с соответствующих счетов Управления на счет, открытый Федеральному казначейству в Центральном Банке Российской Федерации на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» |  | Обеспечение ликвидности единого счета федерального бюджета | Ежедневно в течение 2012 г. | Выполнено. Ежедневно перечислялся остаток средств, поступающих во временное распоряжение казенных учреждений, остаток средств неучастников бюджетного процесса с соответствующих счетов Управления на счет, открытый Федеральному казначейству в Центральном Банке Российской Федерации на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета» в соответствии с приказами Федерального казначейства от 16.12.2010 № 352, от 29.12.2011 № 639 |
| Раздел 1.2 «Учет бюджетных обязательств» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 г. № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» |  | Повышение качества учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 19.09.2008 № 98н «О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета» |
| Раздел 1.3 «Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет средств федерального бюджета» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 г. № 87н «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета» |  | Повышение качества исполнения государственной функции по санкционированию оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета | В течение 2012г. | Исполнение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 01.09.2008 № 87н «О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета» принято на учет 15.5 тыс сведений о бюджетных обязательствах и изменений к ним |
| Направление 2 «Формирование бюджетной отчетности» |  |  |  |  |
| Раздел 2.1 «Доведение бюджетных данных до получателей бюджетных средств» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Организация своевременного и полного доведения бюджетных данных на 2012-2014 годы | Доведение бюджетных данных до РБС и ПБС в течение 1 рабочего дня после получения |  | В течение 2012г. | Своевременное и полное доведение бюджетных данных на 2012-2014 годы в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н «О Порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня» |
| Раздел 2.2 «Предоставление заинтересованным пользователям оперативной информации о кассовых поступлениях и выбытиях из федерального бюджета, остатках средств на счетах бюджетов, открытых органам Федерального казначейства в учреждениях Банка России и кредитных организациях» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Размещение бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса на сайте Управления |  | Предоставление информации внешним пользователям | Ежемесячно | Предоставление в установленный срок Отчета ф.0503124 на сайт Управления, 12 |
| Мероприятие 2. Предоставление бюджетной отчетности по кассовому обслуживанию исполнения бюджета субъекта и бюджетов муниципальных образований Республики Хакасия |  | Предоставление информации по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов в министерство финансов Республики Хакасия и финансовые органы муниципальных образований | Ежемесячно | В установленные сроки, с соблюдением контрольных соотношений, 7812 |
| Мероприятие 3. Предоставление информации об остатках средств на счетах, открытых Управлению в учреждениях Банка России и кредитных организациях |  | Предоставление информации руководству Управления | Еженедельно | Предоставление в МОУ ФК, в установленный срок (по вторникам) Отчета ф.0521458, 48 |
| Мероприятие 4. Продвижение системы КПЭ внешним пользователям, осуществление методологической поддержки использования системы КПЭ внешними пользователями |  | Расширение функциональности системы КПЭ, расширение охватываемых процессов для аналитической поддержки | В течение 2012 года | Выполнено 1. Подключений внешних пользователей нет вследствие отсутствия обращений. 2. Проведено рабочее совещание с пользователями с демонстрацией возможностей системы КПЭ. 3. Обеспечен доступ к системе КПЭ начальникам территориальных отделов Управления. 4. Информация о системе КПЭ размещена на сайте Управления.(http:/hakasia.roskazna.ru). |
| Раздел 2.4 «Формирование и предоставление информации об исполнении и обслуживании бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Составление и представление отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета и кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, неучастников бюджетного процесса, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Минфина России, Федерального казначейства |  |  |  | В МОУ ФК в установленный срок, с соблюдением контрольных соотношений |
| - оперативной |  | Представление отчетности в Федеральное казначейство | Ежедневно, | 744 |
|  |  |  | еженедельно | 54 |
| - ежемесячной |  |  | Ежемесячно | 8093 |
| - годовой за 2011 год |  |  | Февраль-март 2012 года | В полном объеме |
| Мероприятие 2. Прием и согласование отчетности администраторам доходов, получателям бюджетных средств в соответствии с требованиями Федерального казначейства |  | Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета ф.0503127 | По мере обращения получателей бюджетных средств, администраторов доходов, администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета | 105 |
| Направление 3 «Развитие системы бюджетных платежей» |  |  |  |  |
| Раздел 3.1 «Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Федерального казначейства» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация порядка взаимодействия структурных подразделений УФК по Республике Хакасия при проведении платежей | Обеспечение безопасности и повышения надежности при проведении денежных операций на счетах Управления |  | В сроки и порядке, установленные Федеральным казначейством | Указания Федерального казначейства не поступили |
| Мероприятие 2. Обеспечение совместно с НБ Республики Хакасия разделения ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования в целях обеспечения обмена электронными сообщениями между УФК по Республике Хакасия и НБ Республики Хакасия Банка России |  |  | После получения информации о готовности от НБ Республики Хакасия Банка России | Выполнено. Разделение ключей и сертификатов кодов аутентификации и шифрования внедрено 29.06.2012. Отчет в Федеральное казначейство направлен (письмо от 29.06.2012 №80-03-07/2553). Выполнено. Приведение в соответствие подключения АРМ КБР обязательным требованиям типовой схемы коммутации абонентского пункта и защищенного выделенного сегмента сети в Управлении для организации обмена с учреждением Банка России (письмо от 29.11.2012 № 80-10-05/5429). |
| Раздел 3.4«Оптимизация состава клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, в соответствии с целями и функциями Банка России» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Закрытие счетов по учету операций со средствами, полученными федеральными бюджетными учреждениями, бюджетными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальных образований от приносящей доход деятельности |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Минфина России, Федерального казначейства, Центрального банка Российской Федерации | Январь - июль 2012 года | В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2011 № 638 «Об организации работы территориальных органов Федерального казначейства по перечислению остатков денежных средств со счетов для учета средств, поступивших от приносящей доход деятельности, и закрытию данных счетов» и письмом Федерального казначейства от 29.12.2012 № 42-7.4-/5.2-854 УФК по Республике Хакасия все остатки перечислены с балансовых счетов №№ 40503, 40603,40703. Договоры банковского счета по указанным счетам расторгнуты с ГРКЦ г. Абакана, РКЦ г. Саяногорска и г. Абазы Национального банка Республики Хакасия в январе 2012 года. |
| Раздел 3.5 «Реализация Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Информация о ходе реализации Плана Управленияпо повышению эффективности бюджетных расходов на 2011г. и плановый период 2012 и 2013 гг. |  | Определение экономического эффекта, предоставление информации руководителю Управления А.Г.Белову | Ежеквартально | Ежеквартально, в рамках представления информации о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 г. и плановый период 2012 и 2013гг., определялся экономический эффект с последующим предоставлением информации руководителю УФК по Республике Хакасия А.Г.Белову |
| Мероприятие 2. Отчет о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. |  | Предоставление Отчета о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. в Федеральное казначейство | Ежеквартально | Ежеквартально, в установленные сроки, в Федеральное казначейство представлена информация по Отчету о реализации Плана Управления по повышению эффективности бюджетных расходов за 2011 г. и плановый период 2012 и 2013 гг. с приложением пояснительной записки о результатах, причинах, повлекших отклонение от плановых результатах, сроках и принятых мер по их устранению и корректируемых ожидаемых результатах и сроках реализации мероприятий |
| Направление4 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Раздел4.1 «Распределение доходов от налогов, сборов и иных поступлений между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация приказа Министерства финансов Российской Федерации «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.09.2008 г. № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» |  | 1.Информирование финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) о платежах юридических лиц и уплаченных ими налоговых и неналоговых источниках формирования доходов бюджетов 2.Учет невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты внебюджетных фондов | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия в течении 2012 года проводило определенную работу по повышению качества исполнения государственной функции по учету поступлений и по распределению между бюджетами различных уровней, а именно: - в рамках организационной работы с администраторами доходов бюджета в адрес всех администраторов доходов, финансовых органов, внебюджетных фондов было направлено 48 писем по различным вопросам по учету и распределению доходов. Большое внимание было уделено снижению уровню невыясненных поступлений, консультированию администраторов доходов по ведению лицевых счетов с типом 04, а также вопросам завершения 2012 года. В адрес администраторов доходов, финорганов, внебюджетных фондов в срок был направлен весь объем информации в соответствии с приказом № 92н «Об утверждении Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» и приказом № 8н «О порядке кассового обслуживанию исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов». Общее количество направленных документов за 2012 год составило: более 245 тыс. документов. Для повышения достоверности отчетных данных по доходам ежемесячно Управлением производилась сверка показателей на основании представленных администраторами доходов актов сверки. Продолжалась работа с лицевыми счетами администраторов доходов. По состоянию на 01.01.2013 г. количество лицевых счетов администраторов доходов составило 400 шт. |
| Направление 5 «Выполнение полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов) и неучастников бюджетного процесса» |  |  |  |  |
| Раздел 5.1 «Ведение лицевых счетов и исполнение отдельных полномочий, связанных с исполнением бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета муниципального образования или бюджета ГВБФ по поручениям высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации или органа управления ГВБФ» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия и местных бюджетов в соответствии с приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 №8н «О Порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов» |  | Повышение качества исполнения государственной функции по кассовому обслуживанию исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия, местных бюджетов | в течение 2012 года | 1. в 2012 году выплаты со счетов 40201 и 40204 составили 34 668,5 млн. руб.; 2. количество платежных операций по счетам 40201 и 40204 составило 354,1 тыс.шт. 3. отправка выписок из лицевых счетов клиентам и ежедневной информации для финансовых органов со второго полугодия 2012 года осуществляется в более раннее время, начиная с 9ч.30мин., и завершается, преимущественно, до 12ч.00мин. 2. за 2012 год отправлено в соответствии с Порядком №8н финансовым органам ежедневных и ежемесячных ведомостей и справок по 102 бюджетам в количестве 145,4 тыс.ед.; начиная с 01.07.2012, перечень информации расширен, в соответствии с Регламентами взаимодействия при кассовом обслуживании исполнения бюджетов. 3. по мере необходимости осуществлялась обработка промежуточных выписок по счетам 40201, 40204, для возможности проведения операций по кассовому обслуживанию в день зачисления средств на счет бюджета. 4. организовано взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Хакасия по переводу лицевых счетов республиканских учреждений на обслуживание из городов и районов в административный центр, в связи с мероприятиями Правительства Республики Хакасия по централизации учета в 4 республиканских казенных учреждениях. В 2012 году на обслуживание в Управление переведены из территориальных отделов лицевые счета 40 учреждений. 5. для обеспечения выплат по публичным нормативным обязательствам перед физическими лицами, ранее осуществляемых учреждениями, поменявшими с 2012 года тип на бюджетные и автономные, организовано ведение лицевых счетов по переданным полномочиям получателей бюджетных средств, по республиканскому бюджету – по 181 лицевому счету, по местным бюджетам – по 166 лицевым счетам |
| Мероприятие 2. Подготовка и отправка в Федеральное казначейство информации по кассовому обслуживанию исполнения республиканского бюджета Республики Хакасия и местных бюджетов в соответствии с приказом Федерального казначейства от 22.12.2011г. №616 «О предоставлении информации о результатах осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также о количестве лицевых счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в органах Федерального казначейства», согласно приложениям №№1-3 |  | Информирование руководителя Федерального казначейства и руководителя УФК по Республике Хакасия о результатах осуществления кассового обслуживания | - до 23 января 2012г. (по состоянию на 01.01.2012г.); - до 13 июля 2012г. (по состоянию на 01.07.2012г.) | 1. письмо от 23.01.2012г. №80-05-17/405 (по состоянию на 01.01.2012г.); 2. письмо от 12.07.2012г. №80-05-17/2714 (по состоянию на 01.07.2012г.) |
| Раздел 5.2 «Ведение лицевых счетов неучастников бюджетного процесса в случаях, установленных законодательством Российской Федерации» |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства от 08.12.2011 г. № 15н «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами автономных учреждений» |  | Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассовых операций со средствами автономных учреждений | в течении 2012г | 1. в 2012 году осуществлялось ведение 64 лицевых счетов республиканских автономных учреждений, 39 лицевых счетов муниципальных автономных учреждений; 2. по мере необходимости осуществляется обработка промежуточных выписок по счетам 40601, 40701, для возможности проведения операций по лицевым счетам в день зачисления поступлений |

| Мероприятие 2. Реализация приказа Федерального казначейства от 29.10.2010 г. № 16н (в ред.2511.2011) «О порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений» | Повышение качества исполнения государственной функции по осуществлению кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений | в течении 2012г | 1. в 2012 году количество платежных операций по счетам 40601 и 40701 составило 447,1 тыс.шт.; 2. в 2012 году осуществлялось ведение 222 лицевых счетов республиканских бюджетных учреждений, 1049 лицевых счетов муниципальных бюджетных учреждений; 3. по мере необходимости осуществляется обработка промежуточных выписок по счетам 40601, 40701, для возможности проведения операций по лицевым счетам в день зачисления поступлений. |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 3. Реализация приказа Федерального казначейства от 07.10.2008 г. №7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральном казначейством и его территориальными органами» | Повышение качества исполнения государственной функции по открытию и ведению лицевых счетов неучастников бюджетного процесса | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Выполняется по состоянию на 01.01.2013 в органах Федерального казначейства Республики Хакасия открыто 1374 лицевого счета бюджетным и автономным учреждениям бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов |

| Раздел 5.3 «Обеспечение органами Федерального казначейства наличными денежными средствами получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства от 31.12.2010 г. №199н «Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства» | Применение современных платежных технологий в секторе государственного управления. Повышение качества исполнения государственной функции по обеспечению органами Федерального казначейства наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства | в течении 2012г | реализована возможность внесения наличных денежных средств, полученных в кассу казенных учреждений, для зачисления в доход республиканского бюджета Республики Хакасия по объявлениям на взнос наличными, по месту расположения учреждений, отличного от места обслуживания открытых им лицевых счетов, с учетом письма Федерального казначейства от 01.11.2012 №42-5.2-10/247 |
| Направление 6 «Организация исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |  |  |  |
| Раздел 6.1 «Реализация административных процедур, осуществляемых в рамках организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2008 г. № 99н «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам федеральных бюджетных учреждений» в связи с совершенствованием процедуры исполнения судебных актов | Реализация процедур по исполнению судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | В течении 2012 года | Выполнено Организация исполнения судебных актов осуществлялась в соответствии с приказом Минфина России от 22.09.2008 № 99н с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 10.11.2010 № 145н в установленные сроки. В течение 2012 года, 958 исполнительных документов предъявлено в Управление и территориальные отделы к республиканским участникам бюджетного процесса и муниципальным участникам бюджетного процесса. |
| Мероприятие 2. Размещение на Интернет-сайте Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия информации об открытых в Управлении лицевых счетах участникам бюджетного процесса бюджетной системы Российской Федерации, бюджетным и автономным учреждениям. | Повышение информационной открытости при исполнении судебных актов | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Выполняется своевременное размещение на сайте Управления актуальной информации |
| Направление 7 «Оптимизация структуры и функцийУправления Федерального казначейства по Республике Хакасия» |  |  |  |
| Раздел 7.1 «Оптимизация структуры и функций Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация Плана мероприятий по оптимизации деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия с 2011 по 2013 гг., утвержденного руководителем Федерального казначейства Р.Е. Артюхиным от 21.12.2010 | Оптимизация деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия | В течение 2012 года | Выполнено 02.07.2012 завершена реорганизация Управления в форме присоединения к нему 7 отделений |
| Мероприятие 2. Реализация приказа Минфина России «О внесении изменений в приказ Минфина России от 11.03.2010 г. № 23н «Об утверждении Административного регламента Федерального казначейства исполнения государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством срок» | Повышение качества исполнения государственной функции по организации приема граждан, обеспечению своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятию решений и направлению ответов заявителям в установленный законодательством срок | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Указания Федерального казначейства не поступили |
| Раздел 7.2 «Совершенствование делопроизводства и обеспечение архивного хранения документов» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства «О внесении изменений в приказ Федерального казначейства от 27.05.2011 г. № 206 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства» | Совершенствование делопроизводства и обеспечение архивного хранения документов | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Выполнялись мероприятия по выполнению приказа Федерального казначейства от 27.05.2011 г. № 206 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в территориальных органах Федерального казначейства». Совершенствовался электронный документооборот в ППО «LanDocs». Подготовлены и переданы в гос.архив описи дел со сроками хранения «постоянно и свыше 10 лет». |
| Мероприятие 2. Реализация приказов Федерального казначейства, регламентирующих работу сайта Федерального казначейства в сети «Интернет» и Порядка предоставления информации | Предоставление максимального объема информации о деятельности Управления, регулярное ее обновление на сайте Управления | В сроки, установленные Федеральным казначейством | В течении года размещалась информация на официальном сайте Управления в сети «Интернет». |
| Мероприятие 3. Освещение мероприятий, проходящих с участием сотрудников Управления, в средствах массовой информации, на сайте Управления | Формирование позитивного имиджа Федерального казначейства | В течение 2012 года | Опубликованы две статьи сотрудников Управления в газете регионального уровня об функциях выполняемых органами казначейства Размещен в средствах массовой информации видеоролик посвященный 20-летию Федерального казначейства |
| Направление 8 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем» |  |  |  |
| Раздел 8.1 «Электронный бюджет» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация планов мероприятий по выполнению функций оператора государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Реализация пунктов планов мероприятий по созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | В сроки и по направлениям, определенным Федеральным казначейством | Указания Федерального казначейства не поступили |
| Раздел8.2 «ГИС ГМП» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реализация приказа Федерального казначейства «Об утверждении Порядка ведения Федеральным казначейством Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах» (ГИС ГМП) | Ведение и обслуживание государственной информационной системы государственных и муниципальных платежей | В сроки и по направлениям, определенным Федеральным казначейством | Выполняется 1. В соответствии с письмом Федерального казначейства от 10.10.2012 №42-7.4-05/5.4-582 осуществлена экспертиза Реестра платежей за оказание государственных и муниципальных услуг и иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 2. В соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.06.2011 № 252 к системе УНИФО подключено 102 участников. 3. Информация о системе ГИС ГМП и порядок подключения размещены на сайте Управления (http:/hakasia.roskazna.ru). |
| Мероприятие 2. Ведение и обслуживание ГИС ГМП |  |  |  |
| Раздел 8.3 ГАС «Управление» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение функционирования государственной автоматизированной информационной системы «Управление» | Обеспечение функционирования ГАС «Управление» | В сроки,установленные Федеральным казначейством | Указания Федерального казначейства не поступили |
| Раздел 8.4 «АС ФК» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение штатного функционирования Автоматизированной системы Федерального казначейства | Обеспечение функционирования АС ФК | В течение 2012 года | Выполняется |
| Мероприятие 2. Приемка работ по обслуживанию аппаратно-программных комплексов АС ФК сторонними организациями | Передача на обслуживание сторонним организациям аппаратно-программных комплексов АС ФК территориальных органов Федерального казначейства | В сроки,установленные Федеральным казначейством | Выполнено. Обслуживание аппаратно-программного комплекса АСФК выполнялось в соответствии с ГК от 03.02.2012 УИС-7/2012 (СТЭ). |
| Раздел 8.5 «Аксиок» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение штатного функционирования системы бюджетного учета «Аксиок» | Обеспечение функционирования системы «Аксиок» | В течение 2012 года | Выполняется |
| Раздел 8.6 «ООС» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Сопровождение пользователей Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | Функционирование Официального сайта Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | В течение 2012 года | Выполняется По состоянию на 01.01.2013 в Сводный перечень заказчиков включено – 1 033 организации. Рабочие места для доступа организациям, не имеющим доступа в сеть Интернет, установлены в Управлении и в территориальных отделах |
| Раздел 8.7 «Развитие и обеспечение функционирования информационных систем Федерального казначейства» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Обеспечение функционирования информационной системы, обеспечивающей размещение на официальном сайте в сети «Интернет» сведений, на основании информации, предоставляемой государственными (муниципальными) учреждениями | Обеспечение развития и функционирования официального сайта в сети «Интернет» для публикации сведений о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru | В течение 2012 года | Выполнено Рабочие места для доступа организациям, не имеющим доступа в сеть Интернет, установлены в Управлении, 11 территориальных отделах |
| Раздел 8.8 «СПТО» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Использование функциональных возможностей системы СПТО по направлению оптимизации структуры и функций Управления | Формирование специализированной отчетности в системе СПТО для принятия управленческих решений в части оптимизации структуры и функций Управления | В течение 2012 года | Выполнено 1.Проведено обучение основным возможностям системы аналитической отчетности ППО СПТО сотрудников функциональных отделов и 5 территориальных отделов. 2.Проведен анализ нормативов выполнения операций, существующих технологических процессов. |
| Раздел 8.9 «Реализация проекта «Модернизация казначейской системы Российской Федерации» |  |  |  |
| Мероприятие 1. Прием работ по установке оборудования для обеспечения функционирования системы удаленного документооборота | Обеспечение функционирования системы удаленного документооборота | В сроки, установленные Федеральным казначейством | Выполнено. Работы по установке оборудования, установке программного обеспечения, миграции данных приняты. (Госконтракт от 20.04.2012 № TDP/ICB-09). На СУФД-onlineпереведены 520 абонентов. |
| Мероприятие 2. Прием работ по установке оборудования для расширения ПАК Управления | Модернизация серверного оборудования АС ФК | В сроки и порядке, установленные Федеральным казначейством | Выполнено. Работы по установке оборудования, установке программного обеспечения, миграции данных приняты. С июня 2012 года Управление работает на новом консолидированном сервере АСФК. (Госконтракт от 06.04.2012 № TDP/ICB-10). |
| Мероприятие 3. Обучение сотрудников по теме «Информационная безопасность при использовании современных информационных технологий» | Обучение сотрудников Управления | По плану Федерального казначейства | Выполнено Проведено обучение: - двух сотрудников отдела режима секретности и безопасности информации в НОУ УЦ «Сетевая академия»; - 269 специалистов Управления и территориальных отделов (в том числе – дистанционное) |

Использованные условные сокращения:

АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства;

Управление - Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия;

ПАК - Программно-аппаратный комплекс;

ГАС «Управление» - Государственная автоматизированная система «Управление»;

КПЭ - Ключевые показатели эффективности;

СПТО - Система поддержки технологического обеспечения;

ООС - Официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.