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УТВЕРЖДАЮ

И.о. руководителя Управления
Федерального казначейства
по Республике Хакасия

__________В.Я. Гитер
14 января 2015 г.
Отчет о выполнении Плана Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия по исполнению Плана деятельности Федерального казначейства на 2014 год и Основных мероприятий на 2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы по состоянию на 01.01.2015
	№

п/п
	№

пункта
	Мероприятие
	Цель,
прогнозируемый
результат
	Ключевые показатели мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные 
исполнители
	Ссылка на мероприятие Плана деятельности Федерального казначейства на 2014 год
	Ссылка на государственную функцию из перечня государственных функций, исполнение которых возложено на Федеральное казначейство
	Отметка об исполнении

	
	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Плановое значение
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел I. Мероприятия на 2014 год по реализации Стратегической карты Казначейства России на 2013-2017 годы

	Основное мероприятие  1.1. "Обеспечение с 1 января 2015 года операций по счету 40116 с использованием пластиковых карт в интересах публично-правовых образований"

	1
	1
	Расчет предполагаемой ресурсной потребности УФК по Республике Хакасия при реализации мероприятия 1.1
	Проведен анализ ресурсной потребности и направлен в Федеральное казначейство
	Анализ
	 шт.
	1
	Март 2014 г.
	Заместитель руководителя Мельников Ю.Н., начальник операционного одела               Копылова Е.В.
	1
	Х
	Выполнено.

Письмо УФК по Республике Хакасия от 28.03.2014 № 80-03-02/2455

	2
	2
	Разработка и утверждение мероприятий Дорожной карты УФК по  Республике Хакасия  по переводу организаций сектора государственного управления в целях обеспечения наличными денежными средствами через органы Федерального казначейства (далее - Дорожная карта)
	Разработана Дорожная карта
	Дорожная карта
	шт.
	1
	Июнь-июль 2014 г.
	Заместитель руководителя Мельников Ю.Н., начальник операционного одела               Копылова Е.В.
	1
	Х
	Дорожная карта разработана и утверждена 26.08.2014



	3
	3
	Проведение совещаний с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в целях обсуждения вопросов по обеспечению органами Федерального казначейства наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	Проведены совещания, выработана политика взаимодействия органов Федерального казначейства с финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)
	Протокол
	шт.
	1
	июль 2014
	Заместитель руководителя Мельников Ю.Н., начальник операционного одела               Копылова Е.В.,            Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                  Ким И.В., начальники территориальных отделов
	1
	Х
	Совещание проведено. Протокол от 04.08.2014

	4
	4
	Осуществление реализации мероприятий Дорожной карты
	Реализованы мероприятия Дорожной карты
	Отчет в Федеральное казначейство по запросу
	шт.
	по запросу
	В соответствии со сроками, установленными Дорожной картой
	Заместитель руководителя Мельников Ю.Н., начальник операционного одела               Копылова Е.В.,      Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                  Ким И.В., начальники территориальных отделов
	1
	Х
	Проведен аукцион, 12.11.2014 заключены Госконтракты по обслуживанию счетов 40116 с использованием расчетных (дебетовых) карт. Оказание услуг по контракту с 01.01.2015.  Направлены анкеты-отчеты в Управление совершенствования функциональной деятельности 18.09.2014, 25.09.2014, 02.10.2014, 09.10.2014, 16.10.2014, 23.10.2014, 30.10.2014, 06.11.2014, 13.11.2014, 20.11.2014, 27.11.2014, 04.12.2014, 11.12.2014, 18.12.2014, 25.12.2014.



	Основное мероприятие 1.2. "Совершенствование процедур кассового обслуживания исполнения федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса"

	5
	1
	Формирование и направление предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения (далее – ППО), используемого органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных  и бюджетных учреждений федерального уровня.
	Сформированы и направлены предложения по совершенствованию технологических процессов и ППО


	Предложения сформированы и направлены


	Да
/нет


	да


	По мере необходимости


	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов            Васильева Е.А.,              начальник отдела информационных систем           Капустин И.А.


	4


	Функции 1.1, 2.2, 6.1.


	Да.

Предложения направляются в соответствии с Методикой внедрения (Отчет о внедрении ТР)

	6
	2
	Доработка технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных  и бюджетных учреждений федерального уровня
	Технологические регламенты доработаны
	Внесены предложения по доработке технологических регламентов 
	Да/
нет


	да


	По мере необходимости
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов            Васильева Е.А.,              начальник отдела информационных систем           Капустин И.А.
	4


	Функции 1.1, 2.2, 6.1.
	Да.

Предложения направляются в соответствии с Методикой внедрения (Отчет о внедрении ТР)

	7
	3
	Участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском телесеминаре, всероссийском совещании, а также межрегиональных совещаниях по актуальным вопросам кассового обслуживания федерального бюджета и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса
	Оперативное разъяснение наиболее актуальных вопросов.
	Принято участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском совещании, в межрегиональных совещаниях
	да
	да
	В соответствии с графиком 
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов
Васильева Е.А.
	4
	Функции 1.1, 2.2.
	Да.

Принято участие в аудио-видеоконференциях, всероссийском совещании, а также в межрегиональных совещаниях

	8
	4
	Совершенствование процедур отражения на лицевых счетах клиентов сумм поступлений на счета № 40105 "Средства федерального бюджета" (далее - счет 40105) и № 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" (далее - счет 40503) ТОФК
	Сокращение количества поступлений на счета 40105, 40501, отражаемых как невыясненные поступления
	Количество поступлений, отражаемых как невыясненные поступления,

сокращены
	да
	да
	В течение 2014 г.
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов            Васильева Е.А.
	4
	Функции 1.1, 2.2, 2.3.
	Да.

Проведен анализ поступлений на счета №40105 "Средства федерального бюджета" и № 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации" и зачисленных как невыясненные поступления. Проведена разъяснительная работа, и направлены письма участникам бюджетного процесса об уточнении невыясненных поступлений

	9
	5
	Проведение анализа количества платежей, поступающих на счета 40105 и 40501 ТОФК,  относимых к невыясненным поступлениям 
	Направление в Федеральное казначейство данных о динамике количества невыясненных поступлений
	Данные направлены
	Да/нет
	да
	01.06.2014, 
31.12.2014
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов           Васильева Е.А.
	4
	Функции 2.2.
	Да.

Письмо от 10.12.2014 № 80-04-01/1129

	10
	6
	Проведение анализа причин отнесения к невыясненным поступлениям на счетах 40105 и 40501 ТОФК
	Установление наиболее типовых причин отнесения сумм поступлений к невыясненным 
	Результаты анализа направлены в Федеральное казначейство
	Да/нет
	да
	01 сентября 2014 г.
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов              Васильева Е.А.
	4
	Функции 2.2.
	Да.

Письмо от 10.12.2014 № 80-04-01/1129

	11
	7
	Обеспечение реализации ТОФК реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений
	Своевременное проведение реорганизационных мероприятий в штатном режиме
	Реорганизационные мероприятия проведены в соответствии с "дорожными картами"
	Да
/нет
	да
	В течение 2014 г.
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов             Васильева Е.А.            начальник отдела ведения федеральных реестров                 Мова М.Ю, начальник отдела доходов              Карпешина Г.И., начальники территориальных отделов
	4
	Функции 2.2.
	Да.

Проведены реорганизационные мероприятия, связанные с упразднением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (глава 434), в соответствии с дорожной картой Федерального казначейства в апреле 2014 года

	12
	8
	Внедрение механизма «Автосанкционирование» в ТОФК  при осуществлении кассовых выплат, не требующих представления документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.
	Снижение трудозатрат органов Федерального казначейства при санкционировании оплаты денежных обязательств
	Механизм внедрен в ТОФК
	Да/нет
	да
	В течение 2014 г.
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов             Васильева Е.А.,             начальники территориальных отделов
	4
	Функции 1.1, 2.2.
	Да.

Механизм "автосанкционирования" на стадии внедрения

	13
	9
	Мониторинг участников и неучастников бюджетного процесса, обслуживающихся в ТОФК, использующих  механизм «Автосанкционирование»
	Данные об участниках и неучастниках бюджетного процесса направлены в Федеральное казначейство.
	Мониторинги проведены
	Да/нет
	да
	01.09.2014
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов              Васильева Е.А.,             начальники территориальных отделов
	4
	Функции 1.1, 2.2.
	Да.

Мониторинг проведен 

	14
	10
	Участие в осуществлении Федеральным казначейством полномочий по прогнозированию и кассовому планированию
	Направление предложений по оптимизации работы по вопросам прогнозирования и кассового планирования
	Предложения направлены
	Да/нет
	да
	В течение 2014 г.
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов             Васильева Е.А.,             начальники территориальных отделов
	4
	Функция 1.3., подфункция 1.3.01.
	Да.

Предложения направлены

	15
	11
	Формирование и направление предложений по совершенствованию технологических процессов и прикладного программного обеспечения (далее – ППО), используемого органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных  и бюджетных учреждений федерального уровня.
	Сформированы и направлены предложения по совершенствованию технологических процессов и ППО
	Предложения сформированы и направлены
	да
	да
	По мере необходимости
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов            Васильева Е.А.,              начальник отдела информационных систем           Капустин И.А.
	4
	Функции 1.1, 2.2, 6.1.
	Да.

По мере внедрения новых версий технологических регламентов предложения сформированы и направлены

	16
	12
	Доработка технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении кассового обслуживания казенных, автономных и бюджетных учреждений федерального уровня
	Технологические регламенты доработаны
	Внесены предложения по доработке технологических регламентов 
	да
	да
	По мере необходимости
	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А., начальник отдела расходов           Васильева Е.А.,              начальник отдела информационных систем            Капустин И.А.
	4
	Функции 1.1, 2.2, 6.1.
	Да.

По мере необходимости вносится  предложения по доработке технологических регламентов 

	17
	13
	Предоставление актуальной информации федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и их лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства
	Данные о федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений и их  лицевых счетах, направлены в Федеральное казначейство
	Информация о нарушениях направлена Федеральное казначейство
(при необходимости)


	Да/
нет
	да
	Ежеквартально или по запросам Федерального казначейства


	Заместитель руководителя Управления Ларикова Л.А. Начальник отдела ведения федеральных реестров                            Мова М.Ю.


	4
	Функция 1.1 , подфункции 1.1.05, 1.1.07.


	Да.
Письма УФК по Республике Хакасия: 

от 03.04.2014 № 80-14-05/2710,

  от 04.07.2014 № 80-14-05/5385,

от 06.10.2014  № 80-14-05/8549 «Анализ сводного реестра по состоянию»;

от 23..05.2014. №  80-14-05/4183, от 10.07.2014 №  80-14-05/5529, от 07.10.2014 № 80-14-05/8601, «Сведения о наличии в органах Федерального казначейства новых учредительных документов федеральных казенных, бюджетных, автономных учреждений»

	Основное мероприятие  1.3 "Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и осуществление учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса"

	18
	1
	Предоставление финансовым органам выписок из лицевых счетов и информации о кассовых операциях со средствами бюджета не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки
	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена  
	Выписки и информация направляются клиентам
	Да/
нет
	да
	В течение  2014 г.
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                      Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник операционного отдела Копылова Е.В. Начальники                 тер отделов
	1
	Функция 2.2., подфункции 2.2.02, 2.2.06, 2.2.07
	Да.

Выписки из лицевых счетов и отчетные формы ФО предоставляются ежедневно до 10:30 в день получения банковских выписок

	19
	2
	Предоставление клиентам ТОФК  выписок из лицевых счетов не позднее 10 часов 30 минут в день получения банковской выписки
	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена  
	Выписки и информация направляются клиентам
	Да/нет
	да
	В течение 2014 г.
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                       Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник операционного отдела Копылова Е.В.  Начальники                 тер отделов
	1
	Функция 3.1., подфункция 3.1.0.1
	Да.

Выписки и информация из лицевых счетов клиентов предоставляются ежедневно до 10:30 в день получения банковских выписок

	20
	3
	Предоставление администраторам доходов бюджета  выписок из лицевых счетов  не позднее 16 часов 00 минут в день получения банковской выписки
	Оперативная информация о кассовых операциях направлена администратору доходов бюджета
	Выписки и информация направляются клиентам
	Да/нет
	да
	В течение 2014 г.
	Зам. руководителя Ларикова Л.А.                       Начальник отдела доходов 
Карпешина Г.И.   Начальник операционного отдела
Копылова Е.В. 
	1
	Функция 3.1., подфункция 3.1.0.1
	Да.

Выписки и информация из лицевых счетов администраторам доходов бюджета предоставляются ежедневно до 16:00 в день получения банковских выписок

	21
	4
	Предоставление сводного реестра поступлений и выбытий по промежуточным выпискам в течение операционного дня Федеральной таможенной службе (до 11.00, до 14.00, до 16.00)
	Оперативная информация о кассовых операциях направлена  администратору доходов бюджета
	Сводный реестр направлен в ФТС
	Да/нет
	да
	В течение 2014 г.
	Зам. руководителя Ларикова Л.А.                       Начальник отдела доходов 
Карпешина Г.И.   Начальник операционного отдела 
Копылова Е.В. 
	1
	Функция 2.2., подфункции 2.2.02, 2.2.06, 2.2.07
	Да.

Сводные реестры поступлений и выбытий предоставляются по промежуточным выпискам в течение операционного дня Федеральной таможенной службе (до 11.00, до 14.00, до 16.00)

	22
	5
	Обеспечение ТОФК выдачи промежуточных выписок из лицевых счетов клиентов в течение операционного дня (по их запросам)
	Оперативная информация о кассовых операциях клиентам направлена  
	Выписки направляются клиентам
	Да/нет
	да
	В течение 2014 г.
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                       Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник операционного отдела 
Копылова Е.В.  Начальники                 тер отделов
	 
	 
	Да.

Выписки из лицевых счетов клиентов выдавались в течение операционного дня (по их запросам)

	Основное мероприятие 1.5 "Повышение качества кассового обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации"

	23
	1
	Проведение совещаний с участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации по организации работы с 1 апреля 2014 года в части взаимодействия по направлению инкассовых поручений 
	Проведены совещания с участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации
	Протокол
	шт.
	2
	март 2014 г.
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                       Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.
	1
	Функция 2.2., подфункция 2.2.03.
	24.03.2014 проведены рабочие совещания с представителями Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в части взаимодействия по направлению инкассовых поручений .  31.03.2014 проведено тестирование ППО на стороне фондов и Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия. По итогам совещания подготовлены протоколы 

	24
	2
	Направление участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации инкассовых поручений в электронном виде в Банк России через территориальный орган Федерального казначейства
	 Инкассовые поручения участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации в электронном виде в Банк России направлены
	Инкассовые поручения направлены
	Да
/нет
	да
	С 1 апреля 2014 г.
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                       Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.
	1
	Функция 2.2., подфункция 2.2.03.
	Да.

С 1 апреля 2014 года осуществляется направление участниками бюджетного процесса Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации инкассовых поручений в электронном виде в Банк России через Управление Федерального казначейства по Республике Хакасия.

	25
	3
	Проведение совещаний с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации по вопросу внедрения механизма управления средствами на единых счетах бюджетов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации 
	Проведены совещания с отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации и региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации
	Протокол
	шт.
	2
	декабрь 
2014 г.
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                       Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.
	 
	 
	Совещание проведено. Протоколы от 25.12.2014.

	Основное мероприятие  1.10 "Совершенствование механизма предоставления из федерального бюджета межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение"

	26
	1
	Формирование и направление вопросов и предложений по реализации "нового механизма"(по мере необходимости)
	Сформированы и направлены вопросы, выявлены основные проблемы, выработаны согласованные решения
	Установлены наиболее рискоемкие аспекты реализации Нового механизма
	Да/
нет
	да
	в течение года
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                       Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник отдела ведения федеральных реестров                        Мова М.Ю.  Начальник отдела финансового обеспечения Зенькович Е.А.        Начальник отдела расходов                Васильева Е.А.        Начальник отдела доходов               Карпешина Г.И.            
	4
	Функции 1.1, 2.2.
	Да.

Направлялись вопросы к Всероссийскому совещанию «Вопросы кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), государственных внебюджетных фондов», проведенному с 20-23 мая 2014 года в г. Ярославле

	27
	2
	Открытие и ведение лицевых счетов по переданным полномочиям.
	Лицевые счета открыты, операции по перечислению средств в бюджет субъекта Российской Федерации осуществляется в установленном порядке
	Лицевые счета открыты
	Да/
нет
	да
	В течение 2014 г
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                       Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник отдела ведения федеральных реестров                        Мова М.Ю.  Начальник отдела финансового обеспечения Зенькович Е.А.        Начальник отдела расходов                Васильева Е.А.        
	4
	Функции 1.1, 2.2.
	Да.

По состоянию на 01.01.2015 года Управлению Федерального казначейства по Республике Хакасия открыто 6 лицевых счетов по переданным полномочиям для отражения операций по перечислению средств в бюджет субъекта Российской Федерации 

	28
	3
	Обеспечение направления главным распорядителям средств федерального бюджета отчета о состоянии лицевого счета по переданным полномочиям по форме Отчета о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786)
	Отчеты направлены в установленном порядке
	Отчеты направлены в срок
	Да/
нет
	да
	не позднее 3 рабочих дней после окончания отчетного месяца
	Зам. руководителя Ларикова Л.А.                       Начальник отдела расходов                Васильева Е.А.        
	4
	Функции 1.1, 2.2.
	Да.

Ежемесячно не позднее 3 рабочего дня месяца следующего за отчетным Отчет о состоянии лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531786) направляются в адрес ГРБС федерального бюджета передавших полномочия через ППО СУФД-Портал

	29
	4
	Обеспечение направления главным распорядителям средств федерального бюджета и финансовым органам субъектов РФ соответствующих выписок из лицевого счета по переданным полномочиям (далее - Выписка) по форме Выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531759), приложения к Выписке по форме Приложения к Выписке из лицевого счета получателя бюджетных средств (код формы по КФД 0531778) (далее - Приложение к Выписке).
	Выписки и Приложения к выписке направлены
	Выписки и Приложения к выписке направлены
	Да/
нет
	да
	с 01.07.2014
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                     Начальник отдела расходов                Васильева Е.А.               Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                       Ким И.В.                  
	4
	Функции 1.1, 2.2, 6.1.
	Да

Министерству финансов Республики Хакасия и для ГРБС федерального бюджета выписки и приложения к выписке из лицевого счета по переданным полномочиям направляются не позднее следующего рабочего дня после совершения операций на 14 л.с через ППО СУФД-Портал

	30
	5
	Предложения по доработке технологических регламентов, используемых органами Федерального казначейства при осуществлении Нового механизма (при необходимости)
	Предложения по доработке технологических регламентов сформированы и направлены в Федеральное казначейство
	Технологические регламенты доработаны
	Да/
нет
	да
	В течение 2014 г.
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                       Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник отдела ведения федеральных реестров                        Мова М.Ю.  Начальник отдела финансового обеспечения Зенькович Е.А.        Начальник отдела расходов                Васильева Е.А.        Начальник отдела доходов               Карпешина Г.И.       Начальник отдела информационных систем 
Капустин И.А.
	 
	 
	Да.

Предложения направляются в соответствии с Методикой внедрения (Отчет о внедрении ТР)

	Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства  в рамках установленных полномочий".

	31
	1
	Обеспечение органов государственного (муниципального) финансового контроля информацией об исполнении федерального бюджета, кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и организация процедур, обеспечивающих применение мер бюджетно-правовой ответственности за нарушение бюджетного законодательства в рамках установленных полномочий
	Расширено сотрудничество с органами государственного (муниципального) финансового контроля в части обмена информацией, необходимой для осуществления полномочий, в том числе предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации
	Доля контрольно-счетных органов муниципальных образований, созданных по состоянию на 01.01.2015, с которыми ТОФК заключены соглашения об информационном взаимодействии
	%
	80
	31.12.2014


	Заместитель руководителя Управления              Мельников Ю.Н              начальник отдела внутреннего контроля и аудита                  Ролик В.Г.
	2
	Функция 7.1, подфункция 7.1.01
	80%

В рамках информационного взаимодействия между УФК по Республике Хакасия и контрольно-счетными органами Республики Хакасия по состоянию на 01.01.2015 заключены соглашения об информационном взаимодействии, доля которых составляет 100% от общего количества контрольно-счетных органов, образованных в Республике Хакасия.

	Основное мероприятие 2.3. "Повышение качества данных в информационных системах Федерального казначейства"

	32
	1
	Проработка корректировочных мероприятий с клиентами Федерального казначейства в рамках актуализации и гармонизации справочников юридических лиц, используемых в Автоматизированной системе Федерального казначейства (АСФК), на Официальном сайте Российской Федерации  в информационно-коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (ООС), Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (сайт ГМУ)
	Выполнены поручения центрального аппарата Федерального казначейства в части информирования клиентов Федерального казначейства о необходимости корректировки сведений об учреждении
	Исправленные сведения об учреждениях из поручений Федерального казначейства
	%
	100
	сентябрь 2014 
	Заместитель руководителя Ларикова Л.А. Начальник отдела ведения федеральных реестров                     Мова М.Ю.          Начальник отдела информационных систем                Капустин И.А. Начальники территориальных отделов


	2
	Функция 5.1, подфункции 5.1.01.,  5.1.02., 6.1.03.


	100 % 

Выполнены работы по поручению Федерального казначейства от 25.03.2014 № 42-7.4-05/12.3-192.

В адрес Федерального казначейства направлен Отчет о результатах проведенных работ "Диагностика блокировки регистрации и размещения сведений на сайте ГМУ" от 29.04.2014 

№ 80-14-05/3451.



	33
	2
	Проработка корректировочных мероприятий с клиентами Федерального казначейства в рамках сверки с ЕГРЮЛ справочников юридических лиц, используемых в АСФК, ООС, сайт ГМУ
	Выполнены поручения центрального аппарата Федерального казначейства в части информирования клиентов Федерального казначейства  о необходимости корректировки сведений об учреждении в части сведений ЕГРЮЛ
	Исправленные сведения об учреждениях из поручений Федерального казначейства
	%
	100
	декабрь 2014
	Заместитель руководителя Ларикова Л.А. Начальник отдела ведения федеральных реестров                   Мова М.Ю.          Начальник отдела информационных систем                Капустин И.А. Начальники территориальных отделов
	2
	Функция 5.1, подфункции 5.1.01.,  5.1.02., 6.1.03.


	100%

УФК по Республике Хакасия проведен мониторинг соответствия данных ЕГРЮЛ, данным, содержащимся в СПЗ. По результатам работы было сообщено клиентам о выявленных расхождениях в целях приведения в соответствие данных ЕГРЮЛ и справочников Федерального казначейства

	34
	3
	Проведение организационных мероприятий с клиентами Федерального казначейства в рамках формирования подведомственной сети учреждений через личный кабинет учредителя на сайте ГМУ
	Выполнены поручения центрального аппарата Федерального казначейства в части информирования клиентов Федерального казначейства  о необходимости формирования подведомственной сети учреждений через личный кабинет учредителя
	Количество подведомственных сетей федерального уровня, сформированные через личный кабинет учредителя 
	%
	100
	Декабрь 2014 г.
	Заместитель руководителя Ларикова Л.А. Начальник отдела ведения федеральных реестров                     Мова М.Ю.          Начальник отдела информационных систем                Капустин И.А. 


	2
	Функция 5.1,              подфункция 5.1.02.
	100%

УФК по Республике Хакасия проведен мониторинг формирования подведомственной сети учреждений через личный кабинет учредителя на сайте ГМУ. По результатам работы было сообщено клиентам о необходимости провести мероприятия по формированию подведомственной сети

	Основное мероприятие  9.1. "Развитие технологий взаимодействия клиентов Федерального казначейства, оптимизация информационного обмена в прикладном программном обеспечении Федерального казначейства. Модернизация транспортной системы Федерального казначейства и развитие СУФД-Портала для клиентов Федерального казначейства"

	35
	1
	Перевод взаимодействия между ТОФК на СУФД в части доведения бюджетных данных


	Переход с СЭД на СУФД при передаче между ТОФК документов по доведению бюджетных данных


	Доля переведенных ТОФК


	%


	100


	сентябрь 2014


	Заместитель руководителя  Мельников Ю.Н.  Начальник отдела информационных систем                Капустин И.А.    


	9


	Функция 1.1.


	Выполнено, 100%

	36
	2
	Перевод технически готовых клиентов ЗК на СУФД-Портал в части обмена открытыми данными.


	Все технически готовые клиенты ОрФК, обслуживающиеся в ЗК, в части открытых данных переведены на СУФД-Портал
	Доля переведенных технически готовых клиентов


	%


	100


	2 квартал 2014


	Заместитель руководителя  Мельников Ю.Н.  Начальник отдела информационных систем                Капустин И.А.  Начальник отдела режима секретности и безопасности информации   Пиманов О.В.
	9


	Функция 1.1.


	Выполнено, 100%

	37
	3
	Внедрение АРМ СУФД-off-line


	Внедрение АРМ СУФД off-line у клиентов, технически неготовых к внедрению СУФД-online


	Доля переведенных технически готовых клиентов


	%


	0


	4 квартал 2014


	Заместитель руководителя  Мельников Ю.Н.  Начальник отдела информационных систем                Капустин И.А.  Начальник отдела режима секретности и безопасности информации   Пиманов О.В.   
	9


	Функция 1.1.


	0%.
Все абоненты переведены на on-line

	38
	4
	Оптимизация взаимодействия информационных систем Федерального казначейства


	Внедрение технологии "интеграционной шины" при обмене информацией между органами ФК (взамен ftp-транспорта)


	Доля внедрения "Интеграционной шины"


	%


	100


	4 квартал 2014


	Заместитель руководителя  Мельников Ю.Н.  Начальник отдела информационных систем                Капустин И.А.  Начальник отдела режима секретности и безопасности информации   Пиманов О.В.   
	9


	Функция 1.1.


	100 %, выполнено

	Основное мероприятие  9.5. "Развитие систем обеспечения информационной безопасности Федерального казначейства и защиты сведений ограниченного доступа"

	39
	1
	Обеспечение соответствия требованиям информационной безопасности платежных сервисов в территориальных органах Федерального казначейства
	Обеспечено соответствие требованиям информационной безопасности платежных сервисов в территориальных органах Федерального казначейства
	Соблюдение требований законодательства РФ в области информационной безопасности
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов
С.В. Гусейнова С.Н. Берсенев К.О. Вильмов
	9
	Функция 6.1, подфункции 6.1.01
	Да.

	40
	2
	Обеспечение внедрения системы оперативного управления  инцидентами информационной безопасности в территориальных органах Федерального казначейства
	Обеспечение внедрения системы оперативного управления  инцидентами информационной безопасности в территориальных органах Федерального казначейства
	Быстрое реагирование на инциденты с целью ликвидации последствий инцидентами
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов
А.С. Швалов  А.В. Бабурин  С.В. Гусейнова С.Н. Берсенев К.О. Вильмов
	9
	Функция 6.1, подфункции 6.1.01
	Да.

	41
	3
	Обеспечение соответствия (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации
	Обеспечено соответствие (сегментов) информационных систем Федерального казначейства требованиям федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации
	Соблюдение требований федерального органа исполнительной власти, регулирующего отношения в области технической защиты информации
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов А.С. Швалов  А.В. Бабурин  С.Н. Берсенев К.О. Вильмов
	9
	Функция 6.1, подфункции 6.1.01
	Да.

	42
	4
	Обеспечение защиты конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства
	Обеспечена защита конфиденциальной информации, в том числе персональных данных, обрабатываемой в информационных системах Федерального казначейства.
	Отсутствие нарушений при обработке информацией
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов А.С. Швалов  С.В. Гусейнова С.Н. Берсенев К.О. Вильмов
	9
	Функция 6.1, подфункции 6.1.01
	Да.

	43
	5
	Обеспечение выполнения требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации
	Обеспечено выполнение требований по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры Федерального казначейства, в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативно-методическими документами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области противодействия техническим разведкам и технической защите информации 
	Соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов А.С. Швалов  А.В. Бабурин  С.Н. Берсенев К.О. Вильмов
	9
	Функция 6.1, подфункции 6.1.01
	Да.

	44
	6
	Обеспечение выполнения требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства
	Обеспечено выполнение требований законодательства Российской Федерации по защите сведений, составляющих государственную тайну и соблюдению режима секретности в территориальном органе Федерального казначейства
	Отсутствие нарушения законодательства  Российской Федерации в части защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов И.В. Мельникова С.В. Гусейнова 
	9
	Функция 6.1, подфункции 6.1.01
	Да.

	45
	7
	Обеспечение бесперебойного функционирования органов специальной документальной связи территориального органа Федерального казначейства
	Обеспечено бесперебойное функционирование органов специальной документальной связи территориального органа Федерального казначейства
	Отсутствие выхода из строя органов специальной документальной связи
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов А.С. Швалов  А.В. Бабурин  С.Н. Берсенев К.О. Вильмов
	Х
	Х
	Да.

	46
	8
	Оснащение органов специальной документальной связи новой аппаратурой
	Совершенствование сети специальной документальной связи территориального органа Федерального казначейства
	Выполнение государственного контракта на приобретение техники специальной документальной связи
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов А.В. Бабурин  
	Х
	Х
	Да.
Аттестован объект ВТ

	47
	9
	Обеспечение гарантированного обмена информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства
	Обеспечен гарантированный обмен информацией содержащей сведения, составляющие государственную тайну, по техническим каналам связи между органами специальной документальной связи Федерального казначейства
	Отсутствие нарушений при обмене информацией
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов А.С. Швалов  А.В. Бабурин  С.Н. Берсенев К.О. Вильмов
	9
	Функция 6.1, подфункции 6.1.01
	Да.
Осуществлена приемка в соответствии с указаниями Органа специальной документальной связи ФК

	Основное мероприятие 9.6. "Развитие сервисов Удостоверяющего центра Федерального казначейства"

	48
	1
	Обеспечение бесперебойного управления сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства 
	Обеспечено бесперебойное управление сертификатами ключей проверки электронных подписей, выданных Региональным центром регистрации территориального органа Федерального казначейства
	Юридически значимый электронный документооборот Федерального казначейства обеспечен без нарушений
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов А.С. Швалов  С.В. Гусейнова С.Н. Берсенев К.О. Вильмов
	9
	Функция 6.1, подфункции 6.1.02
	Да.

	49
	2
	Выполнение мероприятий по модернизации аппаратно-программных комплексов Регионального центра регистрации территориального органа Федерального казначейства
	Осуществлена модернизация аппаратно-программных комплексов Регионального центра регистрации территориального органа Федерального казначейства
	Инфраструктура Удостоверяющего центра Федерального казначейства соответствует требованиям, предъявляемым к аккредитованным Удостоверяющим центрам 
	Да/Нет
	Да
	в течение года
	О.В. Пиманов А.С. Швалов  С.В. Гусейнова С.Н. Берсенев К.О. Вильмов
	9
	Функция 6.1, подфункции 6.1.02
	Да.

	Основное мероприятие  10.1 "Оптимизация функциональной деятельности Федерального казначейства"

	50
	1
	Подготовка предложений по оптимизации функциональных процессов Федерального казначейства


	Перечень процессов функциональной деятельности территориальных органов Федерального казначейства, затраты (как материальные, так и временные) на осуществление которых могут быть снижены в результате их оптимизации


	письмо


	письмо направлено (да/нет)


	да


	по запросу Федерального казначейства


	Заместитель руководителя  Мельников Ю.Н.  Начальник отдела информационных систем                Капустин И.А.    


	10


	Функция 6.1., подфункции 6.1.03,   6.1.04 


	Да.

Запрос Федерального казначейства не поступал

	Основное мероприятие  10.5 "Разработка перспективной организационно-функциональной модели Федерального казначейства"

	51
	1
	Разработка предложений по централизации отдельных функций и полномочий ТОФК


	Перечень функций, реализуемых территориальными органами Федерального казначейства (отделами), передача которых специализированным учреждениями (межрегиональным  территориальным органам) Федерального казначейства позволит сократить материальные затраты на их реализацию
	письмо


	письмо направлено (да/нет)


	да


	30.04.2014


	Заместитель руководителя  Мельников Ю.Н.  Начальник отдела информационных систем                Капустин И.А.    


	10


	Функция 6.1., подфункция 6.1.02 


	Да, письмо направлено, №80-10-05/2208 от 20.03.2014.

	Раздел II. План выполнения мероприятий по осуществлению функций в установленной сфере деятельности

	1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и неучастников бюджетного процесса

	52
	1
	Проведение мониторинга лицевых счетов, открытых в территориальных органах Федерального казначейства
	Мониторинг в Управлении Федерального казначейства по Республике Хакасия
	Мониторинг проведен
	Да/
Нет
	да
	ежеквартально в срок, установленный Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя Ларикова Л.А. Начальник отдела ведения федеральных реестров Мова М.Ю.               
	4
	Функция 1.1


	Да.
1. Выполнены работы по поручению Федерального казначейства от 11.04.2014 № 42-7.4-05/3.3-243

В адрес Федерального казначейства направлена информация о количестве лицевых счетов

2.Выполнены работы по поручению Федерального казначейства от 15.09.2014 № 42-7.4-05/3.3-556.

В адрес МОУ  Федерального казначейства направлены Сведения о наличии (отсутствии) оснований для ведения лицевых счетов в ЗК ППО "АСФК"

	53
	2
	Подготовка порядка документооборота по ведению учета и осуществлению хранения документов по исполнению приказа Федерального казначейства
	Переход на работу по исполнению судебных актов в рамках в рамках исполнения приказа Федерального казначейства от 09.06.2012 № 230 "Об утверждении Порядка учета и хранения органами Федерального казначейства документов по исполнению судебных актов"
	 
	Да/нет
	да
	февраль 2014
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                       Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник отдела расходов
 Васильева Е.А.                    Начальник юридического отдела 
Набирухин Д.Ю  Начальники                     тер. отделов
	 
	Функция 1.4
	Да.

Подготовлены приказы УФК по Республике Хакасия по исполнению судебных актов в рамках исполнения приказа ФК от 09.06.2012 № 230

	54
	3
	Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	Своевременность и полнота отражения операций на соответствующих лицевых счетах; своевременность предоставления отчетов в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства 18.12.2013 № 125н
	выполнение требований НПА
	Да/
нет
	да
	В течение 2014 г
	Зам. руководителя Ларикова Л.А.                      Начальник отдела доходов            Карпешина Г.И.                            Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник отдела ведения федеральных реестров                        Мова М.Ю.                 Начальники                       тер. отделов
	1
	Функции 2.2,подфункция 2.2.02
	Да.

Операции на соответствующих лицевых счетах отражаются своевременно и полностью, отчеты в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства 18.12.2013 № 125н предоставляются своевременно.

	55
	4
	Мероприятия по предоставлению бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в соответствии с приказом МФ РФ от 26.07.2013 № 74н, а также мероприятия по обращению взыскания на задолженности по бюджетному кредиту на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в соответствии с Приказом МФ РФ от 26.06.2013 № 73н
	Обеспечение ликвидности счета республиканского бюджета Республики Хакасия. Повышение эффективности бюджетных расходов
	Договор заключен, кредитные договора
	Да/
нет
	да
	В течение года по мере заключения кредитных договоров
	Зам. руководителя Гитер В.Я.                      Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник юридического отдела                         Набирухин Д.Ю.  Начальник отдела финансового обеспечения Зенькович Е.А.        Начальник отдела расходов                Васильева Е.А.        Начальник отдела доходов               Карпешина Г.И.            
	1
	Функция 2.1, подфункция 2.2.02
	Да.

23.01.2014 подписан Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете республиканского бюджета Республики Хакасия. Выдано 4 бюджетных кредита: Дополнительное соглашение № 1 от 03.02.2014, от 07.07.2014, от 13.08.2014, от 18.09.2014, от 24.10.2014

	56
	5
	Открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
	Своевременность и полнота отражения операций на соответствующих лицевых счетах; своевременность предоставления отчетов в соответствии с требованиями Приказа Федерального казначейства 18.12.2013 № 125н
	выполнение требований НПА
	Да/
нет
	да
	В течение 2014 г
	Заместитель руководителя          Ларикова Л.А.    Начальник отдела доходов            Карпешина Г.И.                     Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник отдела ведения федеральных реестров                  Мова М.Ю.   Начальники территориальных отделов
	1
	Функции 2.2,подфункция 2.2.02


	Да.
По состоянию на 01.01.2015 открыто 2743 лицевых счетов

	57
	6
	Подготовка порядка документооборота по ведению учета и осуществлению хранения документов по исполнению судебных актов
	Переход на работу по исполнению судебных актов в рамках в рамках исполнения приказа Федерального казначейства от 09.06.2012 № 230 "Об утверждении Порядка учета и хранения органами Федерального казначейства документов по исполнению судебных актов"
	Порядок документооборота доработан
	да
	да
	февраль 2014
	Заместитель руководителя          Гитер В.Я.                       Начальник отдела кассового обслуживания исполнения бюджетов                     Ким И.В.                 Начальник отдела расходов            Васильева Е.А.                    Начальник юридического отдела                          Набирухин Д.Ю  Начальники                     территориальных  отделов
	 
	Функция 1.4
	Да.

Документооборот утвержден приказом УФК по Республике Хакасия от 05.02.2014г 

	2. Учет поступлений и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

	58
	1
	Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
	Своевременность перечисления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с соблюдением нормативов распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством
	Выполнение требований НПА
	Да/ нет
	Да
	В течение года.
	Заместитель руководителя 

Ларикова Л.А.

Начальник отдела доходов 

Карпешина Г.И.
	1


	В течение 2014 года отделом доходов осуществлялся учет и распределение поступлений в бюджетную систему в соответствии с нормативами, технологическими регламентами и бюджетным законодательством
	Да.

Учет поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределение между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации осуществлялся в строгом соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом о федеральном бюджете на 2014 год «О республиканском бюджете Республики Хакасия на 2014 год», решениями о бюджете муниципальных образований и нормативно-правовыми документами Федерального казначейства.

	59
	2
	Обеспечение реализации ТОФК реорганизационных мероприятий федеральных органов государственной власти и федеральных государственных учреждений 
	Своевременное проведение реорганизационных мероприятий в штатном режиме
	Реорганизационные мероприятия проведены в соответствии с «дорожными картами»
	Да/ нет
	да
	В течение года
	Заместитель руководителя

Ларикова Л.А.

Начальник отдела доходов 

Карпешина Г.И.
	4


	Проведена реорганизация федерального органа государственной власти «Управление по недропользованию по Республике Хакасия» - л/счет администратора доходов с признаком «04»был заблокирован и закрыт по окончанию финансового года в соответствии с приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 №24н
	Да.

Реорганизация федерального органа государственной власти «Управление по недропользованию в Республике Хакасия « завершена 12.01.2015.

	60
	3
	Предоставление администраторам доходов бюджета выписок из лицевых счетов не позднее 16 часов 00 минут в день получения банковской выписки
	Оперативная информация о кассовых операциях направлена администратору доходов бюджета
	Выписки и информация направляются клиентам
	Да/ нет
	да
	В течение года
	Заместитель руководителя

Ларикова Л.А.

Начальник отдела доходов 

Карпешина Г.И.
	1
	Выписки из лицевых счетов администраторов доходов направляются в соответствии с НПА
	Да.

Предоставление администраторам доходов бюджета выписок из лицевых счетов не позднее 16 часов 00 минут в день получения банковской выписки при отсутствии нулевых реестров. За 2014 год в адрес администратора доходов направлено более 173 тыс. документов.

	3. Обеспечение кассового исполнения федерального бюджета

	61
	1
	Формирование и направление в ЦАФК Сведения о приостановлении операций в валюте Российской Федерации по счетам, открытым участникам бюджетного процесса и бюджетным учреждениям в учреждениях Центрального Банка Российской Федерации и кредитных организациях в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации
	Закрытие счетов в учреждениях Банка России и кредитных учреждениях, организациям, которым в соответствии с бюджетным законодательством установлено иметь счета, открытые только в ОрФК
	Сведения направлены
	Да/
нет
	да
	в течение 2014 в срок, установленный Федеральным казначейством
	Заместитель руководителя Мельников Ю.Н., начальник операционного одела                      Копылова Е.В.


	1
	Функция 1.1., подфункция 4.1.02
	Да. 

Письма УФК по Республике Хакасия от 06.02.2014 № 80-03-02/1001, от 27.05.2014 № 80-03-02/4274, от 18.08.2014 № 80-03-02/6671, от 13.11.2014 № 80-03-02/9974

	4. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности

	62
	1
	Предоставление ежемесячной информации по исполнению федерального бюджета 
	Предоставление информации в МОУ ФК
	Отчеты направлены в срок
	Да/

нет
	да
	Ежемесячно;                                      7-го числа  месяца, следующего за отчетным
	Заместитель руководителя                 Л.А. Ларикова                  Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов- главный бухгалтер             Н.В. Корниенко 
	4
	функция 4.1, подфункция 4.1.02
	Да.
Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 01.11.2013 № 249, указаниями Федерального казначейства

	63
	2
	Предоставление информации об остатках средств на счетах, открытых УФК по Республике Хакасия в учреждениях Банка России и кредитных организациях 
	Предоставление информации в МОУ ФК
	Отчеты направлены в срок
	Да/

нет
	да
	 Ежедневно;                                     в первый рабочий день, следующий за отчетной датой    
	Заместитель руководителя                 Л.А. Ларикова                  Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов- главный бухгалтер             Н.В. Корниенко 
	4
	функция 4.1, подфункция 4.1.03
	Да.
Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 01.11.2013 № 249, указаниями Федерального казначейства

	64
	3
	Предоставление оперативной (ежедневной) отчетности об исполнении федерального бюджета
	Предоставление информации в МОУ ФК
	Отчеты направлены в срок
	Да/

нет
	да
	 Ежедневно;                                     в первый и второй рабочий день, следующий за отчетной датой
  
	Заместитель руководителя                 Л.А. Ларикова                  Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер             Н.В. Корниенко 
	4
	функция 4.1, подфункция 4.1.02
	Да.
Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 01.11.2013 № 249, указаниями Федерального казначейства

	65
	4
	Проверка показателей системы КПЭ на соответствие данным  бюджетного учета и отчетности Управления
	Развитие системы КПЭ
	отчеты предоставлены
	шт.
	 
	Ежедневно/    ежемесячно
	Заместитель начальника отдела Т.В. Шустова Заместитель начальника отдела С.Ю. Савина Главный казначей Г.Н. Карталыкова
	4
	функция 7
	Да.
Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 01.11.2013 № 249, указаниями Федерального казначейства

	66
	5
	Представление ежемесячной информации в части кассового обслуживания федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций 
	Предоставление информации в МОУ ФК
	Отчеты направлены в срок
	Да/

нет
	да
	Ежемесячно;                                   10-го числа  месяца, следующего за отчетным
	Заместитель руководителя                 Л.А. Ларикова                  Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов- главный бухгалтер             Н.В. Корниенко 
	4
	функция 4.1, подфункция 4.1.03
	Да.
Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 01.11.2013 № 249, указаниями Федерального казначейства


Да


Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 01.11.2013 № 249, указаниями Федерального казначейства

	

	68
	7
	Представление ежемесячной регламентированной отчетности о кассовом обслуживании исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, о кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, фонда социального страхования, Пенсионного фонда, о кассовом обслуживании бюджета Союзного государства
	Предоставление информации в  МОУ ФК, в финансовые органы 
	Отчеты направлены в срок
	Да/

нет
	да
	Ежемесячно;                                     5-го и 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
	Заместитель руководителя                 Л.А. Ларикова                  Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов - главный бухгалтер             Н.В. Корниенко 
	4
	функция 4.1, подфункция 4.1.03
	Да.
Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 01.11.2013 № 249, указаниями Федерального казначейства

	69
	8
	Представление ежемесячной регламентированной отчетности о кассовом обслуживании бюджетных, автономных и иных организаций
	Предоставление информации в финансовые органы 
	Отчеты направлены в срок
	Да/

нет
	да
	Ежемесячно;                                     5-го числа месяца, следующего за отчетным 
	Заместитель руководителя                 Л.А. Ларикова                  Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов- главный бухгалтер             Н.В. Корниенко 
	4
	функция 4.1, подфункция 4.1.04
	Да.
Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 01.11.2013 № 249, указаниями Федерального казначейства

	70
	9
	Представление ежемесячной регламентированной отчетности о кассовом обслуживании исполнения бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, фонда социального страхования, Пенсионного фонда
	Предоставление информации в ТФОМС, ФСС, ПФ
	Отчеты направлены в срок
	Да/

нет
	да
	Ежемесячно;                                     5-го числа месяца, следующего за отчетным (при условии принятия на кассовое обслуживание ТФОМС)
	Заместитель руководителя                 Л.А. Ларикова                  Начальник отдела бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов- главный бухгалтер             Н.В. Корниенко 
	4
	функция 4.1
	Да.
Выполняется в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, приказом Федерального казначейства от 01.11.2013 № 249, указаниями Федерального казначейства

	5. Информационные технологии

	71
	1
	Обеспечение перевода новых клиентов Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия на Систему удаленного финансового документооборота (СУФД) 


	Обеспечен перевод 100% новых и технически готовых клиентов Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия на СУФД-портал


	% перевода новых клиентов на СУФД-портал


	%


	100


	В течение 2014 года


	Заместитель руководителя Мельников Ю.Н. Начальник ОИС Капустин И.А.


	9


	Функция 1.1.


	100 %, выполнено

	72
	2
	Обеспечение информационно-технологической поддержки инфраструктуры Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия


	Обеспечена информационно-технологическая поддержка инфраструктуры Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия
	Поддержка обеспечения


	Да/
нет


	да


	В течение 2014 года


	Заместитель руководителя Мельников Ю.Н. Начальник ОИС Капустин И.А.


	9


	Функция 6.1. подфункция 6.1.03


	Да

	73
	3
	Технологическая регламентация функциональной деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия


	Обеспечено единообразие выполнения всех операций согласно технологических регламентов всеми сотрудниками при использовании ППО
	Достигнуто внедрение и поддержка в актуальном состоянии технологических регламентов


	Да/
нет


	да


	В течение 2014 года


	Заместитель руководителя Мельников Ю.Н. Начальник ОИС Капустин И.А.


	9


	Функции 1.1, 2.2, 6.1.


	Да

	6. Правовое обеспечение

	74
	1
	Организация и ведение работы по представлению в судебных органах интересов Минфина России,  Правительства Российской Федерации, Федерального казначейства,  Управления.
	Надлежащее представление интересов Минфина России, Правительства Российской Федерации, Федерального казначейства,  Управления
	представление интересов 
	Да
/нет
	да
	в течение 2014 года
	Начальник юридического отдела       Набирухин Д.Ю.
	х
	Функция 7.3. Функция 6.2.
	Да.

В установленные сроки 

	75
	
	Проведение правовой экспертизы документов поступающих в Управление
	Неукоснительное соблюдение порядок проведения правовой экспертизы документов
	осуществление функций Федерального казначейства в соответствии с законодательством
	Да/
нет
	да
	в течение 2014 года
	Начальник юридического отдела       Набирухин Д.Ю.
	х
	 Функция 6.2.
	Да.

В установленные сроки

	76
	
	Исполнение приказа Федерального казначейства от 27.11.2008 № 319 и Приказа Минфина России и Федерального казначейства от 25.08.2006  № 114н/9н                           
	Своевременное представление достоверной отчетности
	отчеты 
	Да
/нет
	да
	в течение 2014 года
	Начальник юридического отдела       Набирухин Д.Ю.
	х
	х
	Да.

В течение отчетного периода в установленные сроки 

	7. Обеспечение деятельности Федерального казначейства

	77
	1
	 Размещение информации на сайте Управления о доходах государственных служащих Управления и о доходах членов их семьи
	 Обеспечение гласности и прозрачности информации о доходах гражданских служащих
	Сведения предоставлены  и размещены на сайте Управления
	шт.
	1
	май 2014 года
	Заместитель руководителя          Гитер В.Я.                    Начальник отдела кадров            Шлюндт В.А.
	10
	Функция 6.5 подфункции 6.5.02
	1. сведения размещены на сайте - 22.05.2014
2. уточненные сведения размещены на сайте – 08.08.2014

	78
	2
	Повышение эффективности использования бюджетных средств УФК по Республике Хакасия
	Обеспечение прозрачности и открытости выполняемых Управлением функций. Повышение эффективности  процессов управления финансовыми ресурсами РФ
	Формируется и предоставляется отчет по результатам деятельности
	Да/
нет
	да
	в течение года
	Заместитель руководителя Управления          Гитер В.Я., начальник ОФО Зенькович Е.А., администраторы закупок Управления
	2,7
	Функция 6.3.,подфункция 6.3.02, 6.3.03 и  6.3.01. Функция 6.4.,подфункция 6.4.02, 6.4.03 и 6.4.04
	Да.

Выполнено в установленные сроки 

	79
	3
	Ведение бюджетного предоставленных бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) и задолженности по ним, включая проценты за пользование бюджетным кредитом, штрафы, пени
	Повышение эффективности  процессов управления финансовыми ресурсами РФ
	Формирование и предоставление бюджетной отчетности
	Да/
нет
	да
	в течение года
	Начальник ОФО Зенькович Е.А.
	7
	Функция 6.3.,подфункция 6.3.02, 6.3.04 
	Да.

Выполнено в течение отчетного периода в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством 

	80
	4
	Обеспечение реализации функции Управления, как получателя средств федерального бюджета
	Обеспечение и надлежащие исполнение бюджетной сметы на обеспечение деятельности Управления
	Ведение бюджетного, налогового, управленческого учета и отчетности по главе 100 " Федеральное казначейство"
	Да/
нет
	да
	в течение года
	Начальник ОФО Зенькович Е.А.
	7
	Функция 6.3.,подфункция 6.3.02
	Да.

Выполнено в течение отчетного периода в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством

	81
	5
	Осуществление функции администратора доходов Федерального бюджета по главе 100 " Федеральное казначейство", включая невыясненные поступления , по которым в платежных документах глава 100 "Федеральное казначейство" указана как получатель
	Обеспечение и надлежащие исполнение бюджетной сметы на обеспечение деятельности Управления
	Администрирование доходов и невыясненных поступлений по главе 100 " Федеральное казначейство"
	Да/
нет
	да
	в течение года
	Начальник ОФО Зенькович Е.А.
	7
	Функция 6.3.,подфункция 6.3.03
	Да.

Выполнено в течение отчетного периода в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством

	82
	6
	Осуществление функции администратора источника финансирования дефицита федерального бюджета по главе 100 " Федеральное казначейство"
	Обеспечение и надлежащие исполнение бюджетной сметы на обеспечение деятельности Управления
	администрирование источника финансирования дефицита бюджета по главе 100 " Федеральное казначейство"
	Да/
нет
	да
	в течение года
	Начальник ОФО Зенькович Е.А.
	7
	Функция 6.3.,подфункция 6.3.04
	Да.

Выполнено в течение отчетного периода в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством

	83
	7
	Формирование Плана закупок товаров, работ и услуг Управления и ведение его исполнения в соответствие с действующими локальными правовыми актами
	Обеспечение и надлежащие исполнение бюджетной сметы на обеспечение деятельности Управления
	План закупок, сводный План закупок, Изменения в План закупок, Отчет об исполнении Плана закупок и др.
	Да/
нет
	да
	в сроки, регламентируемые ФК
	Заместитель руководителя Управления          Гитер В.Я., начальник ОФО Зенькович Е.А., администраторы закупок Управления
	7
	Функция 6.3.,подфункция 6.3.01
	Да.

Выполнено в течение отчетного периода в установленные сроки в соответствии с действующим законодательством

	84
	8
	Проведение конкурентных процедур закупок для нужд Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия и его структурных подразделений
	Проведение процедур на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УФК по Республике Хакасия в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
	конкурс, аукцион в электронной форме, запрос котировок, запрос предложений
	шт.
	не менее 80
	05 декабря 2014 года
	Заместитель руководителя          Гитер В.Я.  Начальник административного отдела                     Ушев Д.Н.
	х
	Функция 6.3 подфункция 6.3.01
	244 шт. в течение года

	85
	9
	Регистрация сведений о заключенных государственных контрактах в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов на ООС
	Формирование учетных записей в ЕГРК на ООС в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
	учетная запись
	шт.
	не менее 100
	30 декабря 2014 года
	Заместитель руководителя            Гитер В.Я.  Начальник административного отдела                         Ушев Д.Н.
	х
	Функция 6.3 подфункция 6.3.01
	В течение отчетного периода225 шт.

	8. Осуществление иных функций в установленной сфере деятельности

	86
	1
	Обеспечение своевременного представления контрольно-счетным органам Республики Хакасия (муниципальных образований) информации (отчетов) по операциям со средствами республиканского бюджета Республики Хакасия (бюджетов муниципальных образований)
	Своевременное представление контрольно-счетным органам   Республики  Хакасия (муниципальных образований) информации (отчетов) по операциям со средствами республиканского бюджета Республики Хакасия (бюджетов муниципальных образований)
	информация (отчеты) представлены
	Да/
нет
	да
	в соответствии с условиями Соглашения об информационном взаимодействии 
	Заместитель руководителя Управления              Мельников Ю.Н              начальник отдела внутреннего контроля и аудита                  Ролик В.Г.
	х
	Функция 7.1 подфункция 7.1.01
	Да.
Информация представлялась контрольно-счетным органам Республики Хакасия в соответствии с соглашениями об информационном взаимодействии, заключенными между УФК по Республике Хакасия и контрольно-счетными органами Республики Хакасия.

	87
	2
	Оценка эффективности и результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия
	Повышение эффективности и результативности деятельности
	проведена оценка эффективности и результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия
	Да/
нет
	да
	в сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 30.12.2014 №338, и приказами Управления
	Заместитель руководителя Управления              Мельников Ю.Н              начальник отдела внутреннего контроля и аудита                  Ролик В.Г.
	х
	Функция 6.6 подфункция 6.6.02
	Да.
Оценка эффективности и результативности деятельности Управления Федерального казначейства по Республике Хакасия проведена в сроки, установленные приказом Федерального казначейства от 30.12.2014 №338.








